| Document ID | ACADEMY-DEVPLAN-1.3.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.3.0 |
| Status | Draft |
| Date | 2026-04-20 |

Trinity Academy — Development Plan (트리니티 아카데미 개발계획서)

본 문서는 Trinity Academy 관리 솔루션 v1.3 의 개발 수행 계획을 기술한다. 요구사항 분석서(ACADEMY-REQ-1.3.0), 기능 정의서(ACADEMY-FUNC-1.3.0), ERD(ACADEMY-ERD-1.3.0), 프로세스 정의서(ACADEMY-PROC-1.3.0)에 기반해 단계(phase) · 모듈 · 리스크 · 품질 기준을 정의한다.

작성 관점은 "개념과 설계" — 일일 작업 체크리스트가 아니라 어떤 순서로, 어떤 원칙으로, 어떤 단위로 개발을 진행할 것인가에 대한 의사결정을 명시한다. 실제 일일 WBS 와 이슈 카드는 GitHub Projects 로 분리 관리된다.

1. Project Overview (프로젝트 개요)

| Item | Value |
| --- | --- |
| Project code | TAC (Trinity Academy) |
| Version | v1.3.0 |
| Duration | 2026-04-27 ~ 2026-09-25 (22 weeks) |
| Team size | 5 (PM 1 · Full-stack 2 · Frontend 1 · Backend 1 · QA 0.5) |
| Go-Live target | 2026-10 (신학기 개강 전) |
| Scope | 8 modules (Portal + Admin) + Trinity Pay + AMA integration |
| Out of scope (v1.3) | Toss Brandpay (Q-019), 위약금(Q-020), admin subdomain split (Q-016) |
| Repository | GitHub private amoeba-company/trinity-academy |
| Project board | GitHub Projects: Trinity Academy v1.3 |
| Redmine project | trinity-academy (bidirectional sync with GitHub) |

1.1 Goals (개발 목표)

개발의 최우선 목표는 2026년 가을학기 개강 전 운영 가능 상태로 론칭하는 것이다. 이를 위해 핵심 경로(상담 → 등록 → 수업 → 성적 → 결제/환불 → 영수증·세금계산서)가 v1.0 시점부터 end-to-end 로 동작해야 한다. 부가 기능 — 리포트 고도화, 브랜드페이 자동결제, 뉴스 CMS, 학부모 앱 — 은 v1.4 이후로 분리한다.

두 번째 목표는 기존 imweb 홍보 사이트 및 엑셀 기반 운영의 대체. 기존 운영자가 별도 교육 없이 전환 가능하도록, 주요 화면의 정보 구조와 용어를 기존 엑셀(TPI 학생 정보, 수업 확인표)과 일치시킨다.

세 번째 목표는 아메바 플랫폼 일관성 유지. 교사 마스터와 AmoebaTalk 알림은 AMA 를 경유하되, 결제·세무 트랜잭션은 Trinity Pay 내부에 고립된다(C-003). 이 경계를 코드·시퀀스·배포 모든 층에서 유지한다.

1.2 Scope Matrix (범위 매트릭스)

| Module | v1.3 in scope | v1.4+ deferred |
| --- | --- | --- |
| Portal (Home/About/Programs/MAP/Contact/News) | ✅ | News CMS 고도화(Q-017) |
| Consultation (Kanban + 방문/시험/등록 흐름) | ✅ | — |
| Student / Parent | ✅ | 학부모 모바일 앱 |
| Teacher (AMA Client mirror) | ✅ | 교사 역할 화면 확장 |
| Program / Class / Session | ✅ | 온라인 수업 모듈 |
| MAP Question Bank (Passage/Item/TestSet/Assign/Grade) | ✅ | MAP 자동 채점(객관식 AI) |
| Timetable (주간 달력·세션 상세) | ✅ | 월간 뷰, iCal export |
| Trinity Pay (Toss + 수업일 기준 환불 + NTS eTax 자체) | ✅ | Brandpay(Q-019), 위약금(Q-020) |
| Dashboard / Settings (Refund Policy Admin) | ✅ | Advanced BI |

2. Technical Architecture (기술 아키텍처)

2.1 System Topology (시스템 구성도)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          Users (Browsers)                                 │
│  학부모·원생       원장·교무·교사·회계      운영자                          │
└──────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┘
           │ https             │ https             │ https
           ▼                   ▼                   ▼
   trinityacademy.kr     (공통 도메인 또는 admin.trinityacademy.kr Q-016)
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │  Next.js 14 App Router (Vercel / Self-hosted)                    │
   │  ├─ (portal)   SSG+ISR  ─ 학부모 대면                            │
   │  └─ (admin)    SSR      ─ 운영 콘솔 (인증 필수)                   │
   └──────────────┬───────────────────────────────────────────────────┘
                  │ /api/* rewrite proxy
                  ▼
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │  NestJS 11 (Clean Architecture) — Backend :4000                  │
   │  ┌─Presentation(Controllers/Guards/Interceptors)                 │
   │  └─Application(UseCases/DTO) → Domain ← Infrastructure(TypeORM)  │
   └──┬─────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────┘
      │                 │                   │            │
      ▼                 ▼                   ▼            ▼
 ┌─────────┐    ┌──────────────┐     ┌──────────┐   ┌───────────┐
 │ MySQL 8 │    │  Redis 7     │     │RabbitMQ 3│   │  S3 호환  │
 │ db_tac  │    │ cache/session│     │  events  │   │ storage   │
 └─────────┘    └──────────────┘     └────┬─────┘   └───────────┘
                                          │
                            ┌─────────────┴─────────────┐
                            ▼                           ▼
                    ┌────────────────┐         ┌─────────────────┐
                    │ Notification    │         │ Receipt /       │
                    │ Worker          │         │ TaxInvoice      │
                    │ (AmoebaTalk)    │         │ Worker(NTS eTax)│
                    └────────────────┘         └─────────────────┘

  External:  Toss Payments (Widget SDK v2 + Confirm API + Webhook v2)
             NTS Hometax eTax API (공동인증서 HSM/KMS 보관)
             AMA Client API (교사 마스터 read-only mirror)
             AmoebaTalk API (카카오 알림톡 발송)

2.2 Stack Decisions (스택 결정과 이유)

| Layer | Choice | Rationale (근거) |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js 14 App Router | Portal SSG/ISR + Admin SSR 을 동일 코드베이스로, 라우트 그룹 (portal) / (admin) 로 분리. imweb 대체를 위한 SEO/성능 요건 충족. |
| UI System | TailwindCSS + shadcn/ui + heraldic-tokens.css | 브랜드 시스템(OMNIBUS OMNIA)을 디자인 토큰으로 고정, 코드에서 하드코딩된 색상 금지. |
| State (client) | Zustand | Redux 대비 보일러플레이트 적고, admin 운영 콘솔의 비동기 플로우에 적합. |
| State (server) | React Query v5 | 캐싱·mutation·optimistic update 일관화. |
| Backend Framework | NestJS 11 (Clean Architecture) | Domain 분리를 강제하고 Toss/AMA/NTS 어댑터를 Infrastructure 레이어에 고립. 단위테스트가 Domain 순수 함수에 집중. |
| ORM | TypeORM | NestJS 생태계 표준 + 마이그레이션 버전관리. |
| DB | MySQL 8 | Amoeba 플랫폼 표준(아메바톡·캠페인과 정합), JSON 컬럼 지원. |
| Cache/Session | Redis 7 | RateLimit/세션/결제 idempotency key 보관. |
| Queue | RabbitMQ 3 | 알림톡·영수증·세금계산서 등 비동기 후처리를 backend 에서 분리. |
| Runtime | Node.js 20 LTS | 동일 TypeScript 스택으로 Full-stack 인력 유동성 확보. |

2.3 Architecture Principles (아키텍처 원칙)

Clean Architecture 의존성 규칙. Domain 레이어는 외부(NestJS·TypeORM·Toss SDK)를 import 하지 않는다. Infrastructure 가 Domain 의 Repository 인터페이스를 구현한다. 이 원칙은 eslint-plugin-boundaries 로 CI 에서 강제한다.

PG 어댑터 격리. infrastructure/external/toss/ 밖에서는 Toss SDK 타입/상수를 직접 참조하지 않는다. Domain 은 PaymentProvider 인터페이스만 알며, 결제 상태는 내부 enum (DONE/CANCELED/PARTIAL_CANCELED/ABORTED/EXPIRED/IN_PROGRESS/READY) 로 표준화.

AMA 경계 유지. external/ama/ 는 Teacher Client read-only mirror + AmoebaTalk notify publish 의 두 기능만 제공. 결제·환불·세무 엔드포인트는 AMA 를 절대 호출하지 않는다. 이는 코드리뷰 체크리스트로 명문화.

멀티테넌시. 모든 주요 테이블에 academy_id 컬럼(NFR-004). API Guard 에서 세션의 academy_id 를 TypeORM QueryBuilder 의 global where 조건으로 자동 주입한다.

결제·환불 불변식. payment_orders.refund_policy_version_id 를 주문 생성 시 스냅샷. 이후 정책 버전이 바뀌어도 기존 주문은 해당 시점 정책으로 처리(소급 미적용).

3. Development Environment (개발 환경)

3.1 Environment Matrix (환경 매트릭스)

| Env | Domain | Purpose | PG | NTS eTax | AMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | localhost:3000/4000 | 개발자 로컬 | Toss Sandbox | NTS 테스트베드 | AMA Dev |
| Dev | dev.trinityacademy.kr | 통합 개발 | Toss Sandbox | NTS 테스트베드 | AMA Dev |
| Staging | stg.trinityacademy.kr | 운영자 UAT | Toss Sandbox | NTS 테스트베드 | AMA Stg |
| Production | trinityacademy.kr | 실서비스 | Toss Live | NTS 운영 | AMA Prod |

3.2 Git Flow (브랜치 전략)

main                                    ── 운영(태깅 v1.x.x)
  │
  └── release/v1.3.0                    ── 릴리스 안정화
        │
        └── develop                     ── 통합 개발
              │
              ├── feature/{n}-{desc}    ── 신규 기능 (issue 매핑)
              ├── bugfix/{n}-{desc}     ── 버그 수정
              ├── enhance/{n}-{desc}    ── 개선
              └── docs/{n}-{desc}       ── 문서 전용

모든 브랜치는 GitHub Issue 번호를 접두로 포함 (예: feature/42-toss-widget-init).

PR 은 develop 으로만 열고, 최소 1명의 리뷰어 승인 + CI 통과 후 squash merge.

main 으로의 머지는 release 브랜치 QA 사인오프 후.

3.3 CI/CD Pipeline (배포 파이프라인)

Push / PR 이벤트
   │
   ▼
 GitHub Actions
   ├─ lint (eslint / prettier / stylelint)
   ├─ typecheck (tsc --noEmit)
   ├─ test:unit        ─ Domain/Application 단위 테스트
   ├─ test:integration ─ Backend + MySQL testcontainer
   ├─ test:e2e         ─ Playwright (핵심 경로 5개 시나리오)
   ├─ build (next / nest)
   └─ boundaries-check (eslint-plugin-boundaries)
         │
         ▼
 (develop 머지 시) Dev 자동 배포
         │
         ▼
 (release tag 시) Staging 배포 → 수동 승인 → Production 배포

핵심 e2e 시나리오는 다음 5개로 시작한다. 이는 비즈니스 크리티컬 경로이므로 CI 필수 통과.

상담 접수 → 방문 예약 → MAP 시험 → 반 배치 → 등록 → 결제(Toss Sandbox) → 영수증 발행.

결제 완료 상태에서 수업 2회 진행 후 수업일 기준 환불 계산 → 부분취소 → 세금계산서 수정발행.

교사 AMA Client 동기화(읽기 전용) 후 반 배정 → 시간표 반영 → AmoebaTalk 휴강 알림.

MAP Passage 작성 → Item 등록 → TestSet 빌더 → 반 대상 배포 → 채점 → 성적 포털 노출.

환불정책 관리자 화면에서 신규 버전 생성 → 예전 주문의 환불 계산이 구 버전으로 유지되는지 검증.

3.4 Local Development (로컬 개발)

Monorepo root package.json 의 concurrently 로 frontend:3000 / backend:4000 동시 기동.

docker-compose.local.yml 로 MySQL / Redis / RabbitMQ 일괄 기동.

Toss Sandbox 키는 .env.local 에만 주입 (커밋 금지), NTS 테스트베드 공동인증서는 .p12 파일을 개발자 로컬 KMS 시뮬레이터에 로드 후 사용.

npm run seed 로 기본 academy / 사용자 / 반 / 프로그램 / 환불정책 v2026-03-01 시드.

4. Phased Schedule (단계별 일정)

22주를 5개 Phase 로 분할한다. Phase 간에는 데모 & 사인오프 마일스톤을 두어 사용자(원장)와 합의된 상태로만 다음 Phase 로 진행한다.

4.1 Phase Overview (단계 개요)

| Phase | Duration | Scope | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Foundation | W1–W2 (2w) | 모노레포 셋업, DI 구조, 공통 토큰, DB 마이그레이션, 인증/세션, 감사 로그 | 로컬/Dev 환경에서 Hello API + 로그인 동작, CI 파이프라인 green |
| Phase 1 — People & Consultation | W3–W6 (4w) | 교사(AMA mirror), 학생/학부모, 상담(Kanban + 방문/시험), Settings 기초 | 상담 1건 end-to-end, 학생 등록까지 가능 |
| Phase 2 — Program / Class / Timetable | W7–W10 (4w) | Program·Class 설계, Session 생성, 주간 달력, 출결 | 반 개설 → 시간표 노출 → 출결 체크 가능 |
| Phase 3 — MAP Question Bank & Grading | W11–W14 (4w) | Passage, Item (Part A/B), TestSet Builder, Assign, Grading Center, Score Portal | 반 대상 MAP 테스트 배포·채점·포털 공개 |
| Phase 4 — Trinity Pay (v1.3 core) | W15–W19 (5w) | Toss Widget 결제, Confirm API, Webhook, 수업일 기준 환불, NTS eTax 자체 발행, 환불정책 Admin | 결제·부분환불·세금계산서 3가지가 실 sandbox 흐름으로 통과 |
| Phase 5 — Portal, Hardening, Launch | W20–W22 (3w) | 홈/About/Programs/Contact/News, 부하·보안 테스트, 문서 동결, 런칭 | 실서비스 배포, 운영자 교육 완료 |

4.2 Phase 0 — Foundation (W1–W2)

목표: 나머지 21주를 안정적으로 달리기 위한 뼈대를 확정한다.

모노레포 스캐폴딩: frontend/ (Next.js 14) + backend/ (NestJS 11) + sql/ (마이그레이션) + docs/.

Backend Clean Architecture 디렉터리 구성 (domain/, application/, infrastructure/, presentation/) 과 boundaries ESLint 규칙 적용.

DB 스키마 v1.3 반영: sql/academy-management-schema.sql → TypeORM migration 으로 변환.

공통 토큰: frontend/src/styles/heraldic-tokens.css 배포 + Tailwind preset 연결.

인증: NextAuth (Credentials + Session in Redis), NestJS JwtGuard + AcademyGuard (academy_id 강제 주입).

감사로그: tac_audit_logs 테이블 + NestJS Interceptor.

CI: lint / typecheck / unit test / boundaries / build.

Exit: Dev 환경에서 /api/health + 로그인 동작, 기본 레이아웃(PortalLayout / AdminLayout) 렌더링.

4.3 Phase 1 — People & Consultation (W3–W6)

목표: 운영자가 상담부터 학생 등록까지 시스템 안에서 처리할 수 있는 상태를 만든다. 이 단계가 빠르게 동작해야 이후 단계의 데이터 리얼리즘이 확보된다.

Teacher (AMA Client Mirror) — external/ama/teacher-sync.service.ts cron 15분. 쓰기 금지, 로컬 DB 는 캐시 성격.

Student / Parent — TPI 학생 정보 엑셀 구조 준수, phone_encrypted/email_encrypted AES-GCM.

Consultation Kanban — 상태: INQUIRY → VISIT_SCHEDULED → MAP_TESTED → ENROLLED | LOST. 드래그앤드롭.

Settings 기초 — Academy 프로필, 역할, 권한 매트릭스.

Exit: 상담 접수 → 방문 → 시험 체크 → 반 배치 준비 상태(실제 반 배정은 Phase 2).

4.4 Phase 2 — Program / Class / Timetable (W7–W10)

목표: 기존 "수업 확인표.xlsx" 의 주간 캘린더 뷰를 시스템으로 완전히 대체한다.

Program (교재·커리큘럼 단위): 5 unit × 4 week 의 커리큘럼 트리, 브랜드 카드.

Class (운영 단위): Program × 요일/시간/교사/교실. 회차 자동 생성 (시작~종료 + 휴원일 캘린더).

Session: HELD / CANCELED / UPCOMING / MAKEUP. 엑셀 레전드(초록/빨강) 컬러 맵핑 유지.

Timetable: 주간 그리드(7 day × 시간), 세션 상세, 출결표.

Attendance: 출석·결석·지각·병결, AmoebaTalk 결석 알림(선택).

Exit: 반 하나를 개설해 8주 회차를 생성 → 주간 달력에 반영 → 출결 입력.

4.5 Phase 3 — MAP Question Bank & Grading (W11–W14)

목표: 종이·파일 기반 MAP RC 운영을 "작성 → 배포 → 채점 → 포털 공개" 단일 플로우로 이관.

Passage (지문): Lexile 등급, 카테고리, 원문 + 번역.

Item (문항): Part A (Vocabulary) / Part B (Reading Comprehension). 정답·해설·배점.

TestSet Builder: 지문/문항 조합 → 총점·배점 요약 사이드바.

Assignment: 반 / 학생 / 기간 / 공개 일시 배포 + AmoebaTalk 사전 안내.

Grading Center: 3-패널(학생 리스트·답안 그리드·인사이트).

Score Portal: 학부모 /my/scores 에서 조회.

Exit: 1개 TestSet 을 실 학생 그룹에 배포하고 포털에 노출.

4.6 Phase 4 — Trinity Pay (W15–W19, v1.3 핵심 5주)

목표: v1.3 의 세 가지 핵심 결정(Toss / 수업일 기준 환불 / NTS eTax 자체) 을 모두 실장한다.

W15: Toss Widget SDK v2 통합 + Confirm API + 주문/영수증 테이블 + pg_payment_key 보관(SAQ-A).

W16: Webhook v2 이중 경로 reconcile + idempotency + 서명 HMAC 검증.

W17: 수업일 기준 환불 계산기 (T0/T1/T2/T3, elapsed_ratio = held_session_count / total_session_count) + 부분취소 Toss 호출 + Ledger.

W18: NTS Hometax eTax 자체 발행 (DRAFT→SUBMITTED→APPROVED/REJECTED), 공동인증서 HSM/KMS 보관, 익월 10일 배치.

W19: Refund Policy Admin 화면(버전 관리, 소급 미적용 검증), Trinity Pay Hub KPI(NFR-013 D-day).

Exit: Staging 에서 결제 → 일부 수업 진행 → 부분환불 → 수정세금계산서 자체 발행 성공.

4.7 Phase 5 — Portal, Hardening, Launch (W20–W22)

목표: 학부모 대면 포털을 완성하고 실 서비스 품질로 끌어올린다.

Portal: Home, About/OMNIBUS OMNIA, Programs, MAP Test 안내, Contact (reCAPTCHA v3), News.

성능: Lighthouse 모바일 ≥ 90, Portal LCP < 2.5s.

보안: OWASP Top 10 체크리스트, Toss/NTS 서명 검증, rate limit, CSP.

부하: 결제 동시 50tps, 주간 달력 조회 500rps 기준.

교육: 원장·교무 대상 2회 핸즈온, 스크린샷 기반 운영자 가이드.

Exit: 실 서비스 도메인 전환 + 운영자 사인오프.

5. Module-wise Milestones (모듈별 마일스톤)

| Module | Phase | Key deliverables |
| --- | --- | --- |
| Foundation | 0 | monorepo, DI, boundaries, auth, schema migration, CI |
| Consultation | 1 | Kanban, 방문/시험 기록, AmoebaTalk 상담 알림 |
| Student / Parent | 1 | TPI 구조, 암호화 필드, 상세 화면 |
| Teacher | 1 | AMA Client mirror (read-only), 쓰기 경로 부재 |
| Program / Class | 2 | 커리큘럼 트리, 회차 자동 생성, 휴원일 |
| Timetable | 2 | 주간 달력, 세션 상세, 출결 |
| MAP Question Bank | 3 | Passage·Item·TestSet·Assign·Grading·Portal |
| Trinity Pay | 4 | Toss · 수업일 기준 환불 · NTS eTax · 정책 Admin |
| Portal | 5 | Home·About·Programs·MAP·Contact·News |
| Settings / Dashboard | 2–5 | KPI Hub, 정책, 권한, 브랜드 |

각 모듈의 세부 WBS 는 GitHub Projects Trinity Academy v1.3 에서 T-{n} 카드 단위로 관리한다. Redmine 양방향 동기화를 통해 PM 뷰 (Gantt·Roadmap) 로도 조회 가능.

6. Risk Management (리스크 관리)

6.1 Risk Register (리스크 등록부)

| ID | Risk | Likelihood | Impact | Phase | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Toss Webhook 지연·중복으로 주문 상태 불일치 | 중 | 고 | 4 | Confirm API + Webhook 이중 reconcile, idempotency key, 5분 delta reconciler cron |
| R-02 | 수업일 기준 환불 계산 오류 → 원생 클레임 | 중 | 고 | 4 | 단위테스트 100+ 시나리오, Admin 재계산 기능, ledger 불변 |
| R-03 | NTS eTax 제출 실패(공동인증서·양식·시한) | 중 | 고 | 4 | DRAFT 로 우선 저장, 실패 시 1일 재시도 3회, 익월 10일 5일 전 alarm, HSM 만료일 D-28 알림 |
| R-04 | AMA Client 동기화 누락(삭제·병합) | 중 | 중 | 1 | mirror 는 read-only + tombstone, 운영자 수동 재동기화 버튼 |
| R-05 | 엑셀 기반 운영자의 시스템 전환 저항 | 고 | 중 | 5 | 용어·레전드·칼럼을 엑셀과 동일 유지, Phase 별 데모에 원장 참여 |
| R-06 | 멀티테넌시 누락으로 데이터 교차 노출 | 저 | 극상 | 0 | Guard 자동주입 + TypeORM subscriber + 통합테스트 |
| R-07 | 개인정보 암호화 미적용 필드 발생 | 저 | 극상 | 1 | PR 체크리스트 + eslint custom rule (VARBINARY 접두 강제) |
| R-08 | release 와 신학기 개강 충돌 | 저 | 고 | 5 | 개강 D-14 feature freeze, 이후 bugfix 만 |
| R-09 | 환불정책 변경이 기존 주문에 소급 적용 | 저 | 고 | 4 | payment_orders.refund_policy_version_id 스냅샷 + 통합테스트 |
| R-10 | admin 도메인 분리 결정 지연(Q-016) | 중 | 저 | 5 | 공통 도메인 + 경로 분리로 출시, 분리는 v1.4 에서 리버스 프록시만 교체 |

6.2 Escalation (에스컬레이션)

R-03, R-06, R-07 은 발생 시 즉시 릴리스 차단. 나머지는 주간 위험 리뷰에서 상태 추적.

7. Communication Plan (커뮤니케이션 계획)

| Cadence | Meeting | Attendees | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily | 데일리 스탠드업 (15m, Slack huddle) | 전 개발팀 | 블로커 확인 |
| Weekly | 주간 진척 리뷰 (60m) | 개발팀 + PM + 원장 | 데모·리스크·지표 |
| Phase end | 단계별 데모 (90m) | 개발팀 + PM + 원장 + 교무 실무자 | 사인오프 |
| Ad-hoc | 결제·세무 정책 리뷰 | PM + 회계 담당자 + 외부 세무 | Toss·NTS 관련 결정 |

7.1 Tools (도구)

개발 태스크·버그·개선: GitHub Issues + Projects

PM/경영진 뷰: Redmine (GitHub ↔ Redmine 양방향 웹훅 동기화)

커뮤니케이션: Slack #tac-dev, #tac-ops

문서: docs/ 내 Git 버전관리 (main 머지 시 공개)

설계 시안: docs/design/screens/*.html (HTML 미리보기)

8. Quality Gates (품질 기준)

모든 PR 은 다음 게이트를 통과해야 develop 머지 가능.

8.1 Code Gates

tsc --noEmit (strict) 통과.

eslint --max-warnings=0 통과 + boundaries 규칙 위반 0.

신규 Domain/Application 코드에 대한 단위테스트 라인 커버리지 ≥ 80%.

결제·환불·세무 관련 코드는 Property-based test (fast-check) 시나리오 ≥ 50 개 추가.

8.2 Review Gates

리뷰어 1명 이상 승인.

결제/세무 변경은 PM + Full-stack lead 2명 승인 필수.

브랜드 토큰·하드코딩 색상 추가 금지 체크.

8.3 Release Gates (Phase 별 Exit 기준)

Phase 0 Exit: Hello API / 로그인 / CI green / 레이아웃 렌더.

Phase 1 Exit: 상담 end-to-end 1건 완료, TPI 필드 암호화 검증.

Phase 2 Exit: 주간 달력 레전드 엑셀과 일치, 출결 저장.

Phase 3 Exit: TestSet 1개가 포털에서 조회.

Phase 4 Exit: 결제 → 부분환불 → 수정세금계산서 Staging 통과.

Phase 5 Exit: Portal Lighthouse ≥ 90, 보안 스캔 High 0.

9. Reference Documents (참조 문서)

| Document | Path |
| --- | --- |
| 요구사항 분석서 v1.3 | docs/analysis/academy-management-requirements.md |
| 기능 정의서 v1.3 (legacy) | docs/design/academy-management-func-definition.md |
| 기능명세서(화면 포함) v1.3 | docs/design/academy-management-func-spec.md |
| ERD v1.3 | docs/design/academy-management-erd.md |
| 프로세스 정의서 v1.3 | docs/design/academy-management-process.md |
| 시퀀스 다이어그램 v1.3 | docs/design/academy-management-sequence.md |
| 화면 구성안 (Legacy) | docs/design/academy-management-screens.md |
| DB Schema SQL v1.3 | sql/academy-management-schema.sql |
| Hi-Fi 목업 | docs/design/screens/index.html 외 |
| v1.3 의사결정 요약 | docs/trinity-academy-v1.3-summary.md |

OMNIBUS OMNIA — 모든 이에게 모든 것이 되어.